## Painel
DevFox — Painel de acompanhamento
Atualiza sozinho a partir das abas Tarefas e Cronograma. Não precisa editar nada aqui.
PRAZO |  | PROGRESSO
Entrega | 2026-12-01 | Tarefas no plano | 30
Hoje | 2026-09-21 | Concluídas | 4
Dias restantes | 71 | % concluído | 13.33%
Semanas restantes | 10.1429 | Horas restantes (estimativa) | 57.25
Semana atual do plano | 1 | Horas por semana até a entrega | 5.6444
POR STATUS |  | PENDENTES POR PRIORIDADE
A fazer | 23 | Crítica | 1
Em andamento | 2 | Alta | 17
Concluído | 4 | Média | 7
Bloqueado | 0 | Baixa | 1
Com o colega | 1 | ⚠ Se "Crítica" não for 0 no fim da semana 1, o plano já começou atrasado.
O QUE A ANÁLISE DE 21/09 ENCONTROU
• Loja entregue em 21/09 — o banco precisa ir para a v5.
Sem reimportar banco.sql (ou rodar migracao_v4_para_v5.sql), toda página logada quebra com "Unknown column u.moldura_id".
• A confirmação com o orientador está parada há 3 semanas.
É conversa de 10 minutos e é a única coisa que pode invalidar o plano inteiro. → T04
• Sobra tempo — e isso é uma oportunidade, não folga.
O código que falta cabe em 3 semanas. As outras 7 permitem o que a maioria dos TCCs não tem: teste com usuários reais, que vira a seção de resultados. → T18
• Todos os itens do menu e do topo funcionam.
Início, Desafios, Configurações e o sino entraram em 21/09. Nenhum elemento clicável leva a lugar nenhum.
COMO USAR
1. Aba Tarefas: atualize Status, Responsável, Semana e Observações (cabeçalho laranja). O resto é o plano.
2. Mudou uma tarefa de semana? Troque o número na coluna Semana — Início e Fim se ajustam sozinhos.
3. Aba Cronograma: mostra a carga de cada semana e se ela está atrasada. Só a data de início (C4) é editável.
4. Aba Concluído: o que já foi entregue, com onde está a evidência no repositório. Serve de roteiro para a monografia.

## Tarefas
DevFox — o que falta até a entrega de 01/12/2026
Colunas com cabeçalho LARANJA são as que o time preenche: Status, Responsável, Semana e Observações. As demais são o plano. Início e Fim vêm do Cronograma — mude a Semana e as datas acompanham.
ID | Frente | Tarefa | Por que importa | Prioridade | Status | Responsável | Esforço (h) | Origem | Semana | Início | Fim | Critério de pronto | Observações
T01 | Infraestrutura | Commitar a Administração (DEV-9) e o CSRF (DEV-13) | Está no disco desde 19/09 01:35, mas o último commit é de 01:20. É o maior pedaço de trabalho do projeto SEM backup — um HD que falhe hoje leva junto. | Crítica | Concluído | Murilo | 0.25 | Análise 21/09 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | "git status" limpo e o commit aparece no GitHub.
T02 | Infraestrutura | Apagar diagnostico.php e o arquivo vazio "v3" da pasta | O diagnostico.php expõe a estrutura do banco — ferramenta de desenvolvimento que não pode chegar à produção. O "v3" (0 bytes, criado 19/09 00:11) é resto de comando. | Alta | Concluído | Murilo | 0.1 | Análise 21/09 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Nenhum dos dois arquivos existe; "git status" não os lista.
T03 | Infraestrutura | Conferir que o banco local está no schema v4 | As conquistas (DEV-12) dependem da tabela dicas_vistas. Sem ela, abrir uma dica quebra a tela. | Alta | Concluído | Murilo | 0.25 | Análise 21/09 | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | "SHOW TABLES LIKE 'dicas_vistas'" retorna 1 linha. Se não retornar, reimportar banco.sql pelo cmd.
T04 | Validação | Confirmar a stack com o orientador (DEV-4) | Pendente desde 29/08 — há mais de 3 semanas. Se ele esperar framework ou outra stack, descobrir em novembro é tarde demais para mudar. | Crítica | A fazer | Murilo | 0.5 | Backlog | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Resposta do orientador registrada no AI_HANDOFF.md.
T05 | Infraestrutura | Adicionar os colegas como colaboradores no GitHub (resto do DEV-2) | O repositório é privado e só você tem acesso. Quem escreve a documentação precisa ler o código. | Alta | A fazer | Murilo | 0.25 | Backlog | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Cada colega consegue fazer "git clone".
T06 | Infraestrutura | Rodar o sistema na máquina de cada colega (DEV-1) | Até hoje só rodou na sua. Se só funciona num computador, a apresentação depende de um único aparelho. | Alta | Em andamento | Time | 2 | Backlog | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Cada integrante abre localhost/DevFox, faz login e conclui uma atividade.
T07 | Infraestrutura | Definir quem faz o quê até a entrega (DEV-5) | A documentação já tem dono. O resto (testes com usuários, slides, ensaio) ainda não. | Média | Em andamento | Time | 0.5 | Backlog | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Coluna "Responsável" desta planilha preenchida por completo.
T08 | Segurança | CSRF nos formulários fora da Administração | O DEV-13 cobriu só a Administração. Login, cadastro, prova e as APIs de desafio e dica ainda aceitam POST forjado. | Alta | A fazer | Murilo | 3 | Backlog | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | POST sem token recusado com 403 em todas as telas; teste automatizado cobrindo.
T09 | Segurança | Auditoria de XSS e SQL injection, arquivo por arquivo (DEV-14) | É a pergunta técnica mais provável da banca. O código usa prepared statements e escape de saída, mas os arquivos herdados do protótipo nunca foram auditados um a um. | Alta | A fazer | Murilo | 4 | Backlog | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Cadastrar usuário com nome <script>alert(1)</script> não executa nada em nenhuma tela; nenhuma query concatena entrada do usuário.
T10 | Segurança | Limitar tentativas de login (DEV-16) | Sem limite, dá para testar senhas indefinidamente. Baixo risco num TCC, mas é pergunta clássica de banca. | Média | A fazer | Murilo | 3 | Backlog | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Após 5 tentativas erradas, o login fica bloqueado por alguns minutos.
T11 | Qualidade | Decidir o destino da "Loja" e do sino de notificações | LOJA FEITA em 21/09 (loja mínima, só cosméticos, schema v5). SINO FEITO em 21/09: painel com eventos reais e ponto só quando há novidade. | Média | Concluído | Murilo | 1 | Análise 21/09 | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Nenhum elemento clicável da interface leva a lugar nenhum.
T12 | Deploy | Escolher a hospedagem (DEV-17) | Precisa de PHP + MySQL — Vercel e Netlify NÃO servem. Opções: hospedagem compartilhada, Railway, Render, InfinityFree. | Alta | A fazer | Murilo | 2 | Backlog | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Hospedagem escolhida, conta criada e acessível ao time.
T13 | Deploy | Preparar o projeto para produção | Configurações de desenvolvimento no ar viram brecha: senha no código, erro do PHP mostrando caminho de arquivo, pasta de testes acessível. | Alta | A fazer | Murilo | 3 | Backlog | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Credenciais por variável de ambiente; display_errors desligado; /tools, /testes, /docs e *.md bloqueados; contas @devfox.local com senha nova ou removidas.
T14 | Deploy | Publicar numa URL pública (DEV-18) | Sem isso o orientador não consegue abrir o sistema, e a apresentação depende da sua máquina. | Alta | A fazer | Murilo | 3 | Backlog | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Sistema acessível por URL; roteiro do COMO_RODAR.md percorrido no ambiente publicado.
T15 | Validação | Mandar o link publicado ao orientador | Fecha o DEV-4 com o sistema na mão dele, não só a descrição. Feedback em outubro dá tempo de corrigir. | Alta | A fazer | Murilo | 0.25 | Análise 21/09 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Orientador acessou e respondeu.
T16 | Qualidade | Testar em celular e tablet reais (DEV-15) | Toda a responsividade foi validada só no simulador do navegador. Toque, teclado virtual e o editor de código se comportam diferente num aparelho de verdade. | Média | A fazer | Time | 2 | Backlog | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Todas as telas usáveis em 360px; editor de código funciona com teclado virtual.
T17 | Qualidade | Rodar as 5 suítes de teste automatizado numa máquina do time | Hoje só rodaram no ambiente de desenvolvimento. "Temos testes" vale muito mais na banca se o time souber rodá-los na frente de alguém. | Média | A fazer | Murilo | 2 | Análise 21/09 | 4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | teste-worker, teste-prova, teste-conquistas, teste-admin e validar_conteudo passando na máquina de alguém do grupo.
T18 | Validação | Teste com 5 a 10 usuários reais iniciantes | A tese do TCC é reduzir a desistência de iniciantes — sem ninguém usando, isso é opinião. Mesmo um teste pequeno (colegas de outra turma) vira a seção de RESULTADOS da monografia. | Alta | A fazer | Time | 6 | Análise 21/09 | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Pelo menos 5 pessoas usaram por 20 min; anotado onde travaram, o que acharam e quanto avançaram.
T19 | Qualidade | Corrigir o que o teste com usuários revelar | É a razão de testar cedo: sobra tempo para agir sobre o que aparecer. | Alta | A fazer | Murilo | 6 | Análise 21/09 | 6 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Cada problema achado no T18 resolvido ou registrado como limitação conhecida.
T20 | Qualidade | Revisão humana das 63 atividades | O validador confere que o gabarito bate com a solução — não confere se o enunciado está claro ou se a dica ajuda. O PERFIL.md exige revisão humana de todo conteúdo gerado com apoio de IA. | Alta | A fazer | Time | 4 | Análise 21/09 | 6 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Cada atividade lida por um humano; correções feitas pela Administração.
T21 | Documentação | Passar o material técnico para quem escreve a documentação | Quase tudo já existe no repositório (PERFIL, database/README, AI_HANDOFF, tools/README), mas espalhado. Uma conversa de 1 hora economiza dias de escrita no escuro. | Média | A fazer | Murilo | 1 | Análise 21/09 | 6 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Colega sabe onde está cada decisão técnica e tem o diagrama do banco.
T22 | Documentação | Documentação escrita do TCC (DEV-19) | Responsabilidade de outro integrante do grupo. Aqui só para acompanhamento. | Alta | Com o colega | Colega (documentação) | 0 | Backlog | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Documento cobrindo problema, solução, decisões técnicas, resultados e trabalhos futuros.
T23 | Documentação | Atualizar o backlog do Jira | O backlog-jira.md ainda fala em "painel do professor" e lista como pendente o que já foi entregue. Documento desatualizado confunde quem chega depois. | Baixa | A fazer | Murilo | 0.5 | Análise 21/09 | 7 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Backlog reflete o estado real; itens concluídos marcados como Done.
T24 | Apresentação | Slides da apresentação (DEV-20) | Sem slides não há defesa. | Alta | A fazer | Time | 6 | Backlog | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Slides prontos cobrindo problema, solução, arquitetura, demonstração e resultados.
T25 | Apresentação | Roteiro da demonstração ao vivo | Improvisar na frente da banca é onde as coisas quebram. Os momentos mais fortes: o laço infinito sendo interrompido e o caso oculto barrando a resposta chumbada. | Alta | A fazer | Murilo | 2 | Backlog | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Roteiro escrito: qual conta, qual trilha, qual desafio, em que ordem e o que falar em cada passo.
T26 | Apresentação | Preparar respostas às perguntas prováveis da banca | Por que PHP sem framework? Como a correção funciona se o código roda no navegador? Como o XP é protegido contra fraude? Todas têm boa resposta — mas precisam estar na ponta da língua. | Alta | A fazer | Time | 2 | Backlog | 8 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Lista de perguntas com resposta curta combinada entre o grupo.
T27 | Apresentação | Plano B: demonstração offline | Se a internet da sala falhar, o sistema publicado não abre. Com o XAMPP num notebook, a demonstração acontece mesmo assim — foi por isso que o editor de código foi embutido no projeto em vez de vir de CDN. | Alta | A fazer | Murilo | 1 | Análise 21/09 | 9 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Sistema completo rodando num notebook sem internet, testado com o Wi-Fi desligado.
T28 | Apresentação | Ensaio completo, cronometrado, no ambiente publicado | A primeira vez que a apresentação acontece não pode ser na banca. | Alta | A fazer | Time | 3 | Backlog | 9 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Dois ensaios completos dentro do tempo, com alguém de fora fazendo perguntas.
T29 | Infraestrutura | Congelar a versão da entrega (tag v1.0 no Git) | Garante que dá para voltar exatamente ao que foi apresentado, mesmo que alguém mexa depois. | Média | A fazer | Murilo | 0.25 | Análise 21/09 | 9 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | "git tag v1.0" criada e enviada ao GitHub.
T30 | Apresentação | Semana de folga — nenhuma tarefa nova (DEV-21) | É onde cabem os imprevistos que sempre aparecem. Planejar a última semana cheia é planejar atrasar. | Média | A fazer | Time | 0 | Backlog | 10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Nenhuma tarefa nova começada depois de 22/11.
Esforço em horas é estimativa inicial, para dar ordem de grandeza. Origem "Análise 21/09" = item que não estava no backlog e entrou na revisão de 21/09/2026.
Formulas:
Início = IFERROR(INDEX(Cronograma!$B8:B17,MATCH([Semana],Cronograma!$A8:A17,0)),"")
Fim = IFERROR(INDEX(Cronograma!$C8:C17,MATCH([Semana],Cronograma!$A8:A17,0)),"")

## Cronograma
Cronograma — 10 semanas até a entrega
A data de início (C4) é o único valor fixo: todas as outras datas são calculadas a partir dela.
Início do plano |  | 2026-09-21
Entrega |  | 2026-12-01
Semana | Início | Fim | Foco da semana | Tarefas | Horas planejadas | Concluídas | Situação
1 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Fechar pendências e destravar o time | 7 | 3.85 | 3 | Em curso
2 | 2026-09-28 | 2026-10-04 | Segurança | 4 | 11 | 1 | Por vir
3 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | Publicar online | 4 | 8.25 | 0 | Por vir
4 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Validar em aparelho real | 2 | 4 | 0 | Por vir
5 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | Teste com usuários reais | 1 | 6 | 0 | Por vir
6 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Corrigir o que o teste revelar + revisão de conteúdo | 3 | 11 | 0 | Por vir
7 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Folga de desenvolvimento / apoio à documentação | 2 | 0.5 | 0 | Por vir
8 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Slides e roteiro da demonstração | 3 | 10 | 0 | Por vir
9 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | Ensaios e plano B | 3 | 4.25 | 0 | Por vir
10 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | Folga — nenhuma tarefa nova | 1 | 0 | 0 | Por vir
Total |  |  |  | 30 | 58.85 | 4
Formulas:
Início = C4+7*([Semana]-1)
Fim = [Início]+6
Situação = IF([Tarefas]=0,"—",IF([Concluídas]=[Tarefas],"Fechada",IF(TODAY()>[Fim],"Atrasada",IF(TODAY()>=[Início],"Em curso","Por vir"))))
Note on C4: Segunda-feira em que o plano começa. Mude aqui e todas as semanas se ajustam.
Note on C5: Informada por Murilo em 19/09/2026.

## Concluído
O que já foi entregue
Útil para a seção de desenvolvimento da monografia — cada linha aponta onde está a evidência no repositório.
Data | Entrega | Área | Onde está
2026-08-29 | Escopo do MVP definido e fase 2 cortada | Decisão | PERFIL.md §4
2026-08-29 | Stack decidida: PHP 8 + MySQL, sem framework | Decisão | PERFIL.md §7
2026-08-29 | Correção dos bugs do protótipo herdado (farm de XP duplo, correção por substring, funções inexistentes, logout, autopromoção a professor, acentuação) | Bug | AI_HANDOFF.md
2026-08-29 | Schema v2 do banco com migração | Banco | database/migracao_v1_para_v2.sql
2026-09-11 | DEV-6 — código do aluno executado em Web Worker, correção no servidor | Motor | assets/js/executor.worker.js
2026-09-11 | DEV-8 — resultado por caso de teste, sem revelar o caso oculto | Motor | assets/js/desafios.js
2026-09-11 | Schema v3: provas de fim de nível e progressão sequencial | Banco | database/migracao_v2_para_v3.sql
2026-09-11 | Front refeito seguindo os wireframes, com a logo | Interface | assets/css/styles.css
2026-09-19 | DEV-2 — repositório Git privado no GitHub | Infra | github.com/martinsmurilo619-ship-it/devfox
2026-09-19 | DEV-3 — data da entrega definida: 01/12/2026 | Decisão | AI_HANDOFF.md
2026-09-19 | DEV-10/11 — 3 trilhas completas: 15 módulos, 63 atividades, 104 casos de teste | Conteúdo | tools/conteudo.py
2026-09-19 | Validador de conteúdo: roda a solução de cada exercício contra os próprios casos | Qualidade | tools/validar_conteudo.js
2026-09-19 | DEV-7 — editor CodeMirror com destaque de sintaxe, servido localmente | Interface | assets/vendor/codemirror/
2026-09-19 | DEV-12 — desbloqueio das 6 conquistas + schema v4 | Gamificação | includes/conquistas.php
2026-09-19 | DEV-9 — Administração completa com conferência de gabarito | Administração | admin_*.php (⚠ ainda sem commit — ver T01)
2026-09-19 | DEV-13 — proteção CSRF na Administração | Segurança | includes/csrf.php (⚠ ainda sem commit — ver T01)
2026-09-19 | 5 suítes de teste automatizado (Playwright) | Qualidade | testes/
2026-09-20 | Administração (DEV-9) e CSRF (DEV-13) commitados; diagnostico.php removido | Infra | commit 83222c4
2026-09-21 | Loja mínima: moedas derivadas do XP, 9 itens cosméticos, compra atômica (FOR UPDATE), schema v5 | Funcionalidade | loja.php, includes/loja.php, testes/teste-loja.js
2026-09-21 | Tela Início (wireframe), Desafios com bloqueio, Configurações (nome/senha) e sino de notificações | Funcionalidade | inicio.php, desafios.php, configuracoes.php, includes/progresso.php, testes/teste-inicio.js
2026-09-21 | Login e cadastro com ilustração de fundo; versão nos assets contra cache | Interface | login.php, cadastro.php, includes/ui.php (asset())